## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | ACCSE
| Dueño del Proyecto | Juan Gómez Castillo
| Gerente del Proyecto: | Wilfrido Saures Guillén
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 102 | 130 | 92 | 93 | 100 | 72 | 43 | 36 | 19 | 11
| Task rows | 8 | Done days | 9 |  | 102 | 91.8 | 81.6 | 71.4 | 61.2 | 51 | 40.8 | 30.6 | 20.4 | 10.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 123.9556 | 109.5222 | 95.0889 | 80.6556 | 66.2222 | 51.7889 | 37.3556 | 22.9222 | 8.4889
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 123.9556 1: 1; 109.5222 2: 2; 95.0889 3: 3; 80.6556 4: 4; 66.2222 5: 5; 51.7889 6: 6; 37.3556 7: 7; 22.9222 8: 8; 8.4889 9: 9; 8.4889 10: 10
1 | Baclog del spring | 1 | Diana | Terminado | 15 | 123.9556 1: 15; 109.5222 2: 13; 95.0889 3: 11; 80.6556 4: 9; 66.2222 5: 7; 51.7889 6: 5; 37.3556 7: 3; 22.9222 8: 2; 8.4889 9: 1; 8.4889 10: 0
2 | Backlog detallado del producto | 2 | Miguel | En Progreso | 17 | 123.9556 1: 17; 109.5222 2: 15; 95.0889 3: 14; 80.6556 4: 13; 66.2222 5: 11; 51.7889 6: 8; 37.3556 7: 5; 22.9222 8: 3; 8.4889 9: 2; 8.4889 10: 0
3 | Cronograma | 3 | Juan | En Progreso | 12 | 123.9556 1: 12; 109.5222 2: 10; 95.0889 3: 9; 80.6556 4: 8; 66.2222 5: 6; 51.7889 6: 4; 37.3556 7: 3; 22.9222 8: 2; 8.4889 9: 1; 8.4889 10: 0
4 | Presupuesto | 4 | Diana | Por Hacer | 18 | 123.9556 1: 18; 109.5222 2: 17; 95.0889 3: 15; 80.6556 4: 13; 66.2222 5: 10; 51.7889 6: 7; 37.3556 7: 4; 22.9222 8: 3; 8.4889 9: 2; 8.4889 10: 0
5 | Gestion de riesgos | 5 | Miguel | Por Hacer | 20 | 123.9556 1: 15; 109.5222 2: 8; 95.0889 3: 11; 80.6556 4: 17; 66.2222 5: 5; 51.7889 6: 2; 37.3556 7: 5; 22.9222 8: 1; 8.4889 9: 1; 8.4889 10: 0
5.1 | Deteccion de riesgos | 5 | Juan | Por Hacer | 10 | 123.9556 1: 16; 109.5222 2: 9; 95.0889 3: 12; 80.6556 4: 16; 66.2222 5: 9; 51.7889 6: 3; 37.3556 7: 9; 22.9222 8: 2; 8.4889 9: 2; 8.4889 10: 0
5.2 | Clasificacion | 5 | Diana | Por Hacer | 5 | 123.9556 1: 17; 109.5222 2: 10; 95.0889 3: 13; 80.6556 4: 16; 66.2222 5: 19; 51.7889 6: 8; 37.3556 7: 2; 22.9222 8: 3; 8.4889 9: 1; 8.4889 10: 0
5.3 | Procedimientos | 5 | Miguel | En Progreso | 5 | 123.9556 1: 20; 109.5222 2: 10; 95.0889 3: 8; 80.6556 4: 8; 66.2222 5: 5; 51.7889 6: 6; 37.3556 7: 5; 22.9222 8: 3; 8.4889 9: 1; 8.4889 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 92 | 92 | 82 | 73 | 64 | 50 | 35 | 22 | 15 | 9
| Task rows | 6 | Done days | 9 |  | 92 | 82.8 | 73.6 | 64.4 | 55.2 | 46 | 36.8 | 27.6 | 18.4 | 9.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 93.3778 | 82.3111 | 71.2444 | 60.1778 | 49.1111 | 38.0444 | 26.9778 | 15.9111 | 4.8444
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 93.3778 1: 1; 82.3111 2: 2; 71.2444 3: 3; 60.1778 4: 4; 49.1111 5: 5; 38.0444 6: 6; 26.9778 7: 7; 15.9111 8: 8; 4.8444 9: 9; 4.8444 10: 10
1 | Identificar al ScrumMaster y a los stakeholders. | 1 | José Francisco | Terminado | 15 | 93.3778 1: 15; 82.3111 2: 13; 71.2444 3: 11; 60.1778 4: 9; 49.1111 5: 7; 38.0444 6: 5; 26.9778 7: 3; 15.9111 8: 2; 4.8444 9: 1; 4.8444 10: 0
2 | Formar equipos Scrum | 1 | Diana | Terminado | 17 | 93.3778 1: 17; 82.3111 2: 15; 71.2444 3: 14; 60.1778 4: 13; 49.1111 5: 11; 38.0444 6: 8; 26.9778 7: 5; 15.9111 8: 3; 4.8444 9: 2; 4.8444 10: 0
3 | Fundamentación | 2 | Venus Abisag | Terminado | 12 | 93.3778 1: 12; 82.3111 2: 10; 71.2444 3: 9; 60.1778 4: 8; 49.1111 5: 6; 38.0444 6: 4; 26.9778 7: 3; 15.9111 8: 2; 4.8444 9: 1; 4.8444 10: 0
4 | Objetivos | 2 | José Francisco | Terminado | 18 | 93.3778 1: 18; 82.3111 2: 17; 71.2444 3: 15; 60.1778 4: 13; 49.1111 5: 10; 38.0444 6: 7; 26.9778 7: 4; 15.9111 8: 3; 4.8444 9: 2; 4.8444 10: 0
5 | Acta de constitución | 5 | Wilfrido | Terminado | 12 | 93.3778 1: 12; 82.3111 2: 10; 71.2444 3: 9; 60.1778 4: 8; 49.1111 5: 6; 38.0444 6: 4; 26.9778 7: 3; 15.9111 8: 2; 4.8444 9: 1; 4.8444 10: 0
6 | Planificacion de lanzamiento | 4 | Wilfrido | Terminado | 18 | 93.3778 1: 18; 82.3111 2: 17; 71.2444 3: 15; 60.1778 4: 13; 49.1111 5: 10; 38.0444 6: 7; 26.9778 7: 4; 15.9111 8: 3; 4.8444 9: 2; 4.8444 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | AACSE
| Dueño del Proyecto | Juan Gómez
| Gerente del Proyecto: | Wilfrido Saures
4
| Duración del Sprint | 9 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
|  |  | dias | Totales | 26 | 26 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1
| Task rows | 5 | Done days | 7 |  | 26 | 23.1111 | 20.2222 | 17.3333 | 14.4444 | 11.5556 | 8.6667 | 5.7778 | 2.8889
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea |  | Responsable | Estado | Est./hrs | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9
2 | Crear scrumboard |  | Wilfrido | En Progreso | 3 | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
3 | Crear impediment log |  | Venus Abisag | En Progreso | 5 | 1: 5; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
4 | Crear diseño catálogo adscripción |  | Juan Gomez | Terminado | 7 | 1: 7; 2: 1; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 0
5 | Crear diseño login |  | Miguel Ángel | En Progreso | 5 | 1: 5; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
6 | Crear diseño pantalla reporte |  | Diana Gomez | Terminado | 6 | 1: 6; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | AACSE
| Dueño del Proyecto | Juan Gómez
| Gerente del Proyecto: | Wilfrido Saures
4
| Duración del Sprint | 9 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
|  |  | dias | Totales | 41 | 41 | 13 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2
| Task rows | 8 | Done days | 7 |  | 41 | 36.4444 | 31.8889 | 27.3333 | 22.7778 | 18.2222 | 13.6667 | 9.1111 | 4.5556
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea |  | Responsable | Estado | Est./hrs | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9
2 | Crear scrumboard |  | Wilfrido | En Progreso | 3 | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
3 | Crear impediment log |  | Venus Abisag | En Progreso | 5 | 1: 5; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
4 | Crear back-end catálogo adscripcion |  | Juan, Diana, Paco | Terminado | 7 | 1: 7; 2: 1; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 0
5 | Crear diseño catálogo adscripción |  | Miguel Ángel | En Progreso | 5 | 1: 5; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
6 | Crear back-end login |  |  | Terminado | 6 | 1: 6; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
7 | Crear diseño login |  |  | En Progreso | 4 | 1: 4; 2: 2; 3: 1; 4: 1
8 | Crear back-end reporte |  |  | En Progreso | 8 | 1: 8; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 2; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 0
9 | Crear diseño pantalla reporte |  |  | En Progreso | 3 | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 5
| Nombre del Proyecto: | AACSE
| Dueño del Proyecto | Juan Gómez
| Gerente del Proyecto: | Wilfrido Saures
4
| Duración del Sprint | 9 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
|  |  | dias | Totales | 41 | 41 | 13 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2
| Task rows | 8 | Done days | 7 |  | 41 | 36.4444 | 31.8889 | 27.3333 | 22.7778 | 18.2222 | 13.6667 | 9.1111 | 4.5556
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea |  | Responsable | Estado | Est./hrs | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9
2 | Crear scrumboard |  | Wilfrido | En Progreso | 3 | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
3 | Crear impediment log |  | Venus Abisag | En Progreso | 5 | 1: 5; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
4 | Crear back-end catálogo adscripcion |  | Juan, Diana, Paco | Terminado | 7 | 1: 7; 2: 1; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 0
5 | Crear diseño catálogo adscripción |  | Miguel Ángel | En Progreso | 5 | 1: 5; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
6 | Crear back-end login |  |  | Terminado | 6 | 1: 6; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
7 | Crear diseño login |  |  | En Progreso | 4 | 1: 4; 2: 2; 3: 1; 4: 1
8 | Crear back-end reporte |  |  | En Progreso | 8 | 1: 8; 2: 2; 3: 1; 4: 1; 5: 2; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 0
9 | Crear diseño pantalla reporte |  |  | En Progreso | 3 | 1: 3; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint
ID | Tipo | Categoría | Riesgo | Repercusiones | Disparador de la Acción | Plan de Respuesta (Contingencia)
RG01 | Tecnológico | Administrativo | Perdida de avance del proyecto | Atraso en la entrega del sistema | Problemas de hardware, | Trabajar en la nube además de generar respaldos físicos en memorias USB o Discos Duros Externos
Apagones de luz
RG02 | Personal | Producción | Mala relación de miembros del equipo | Atraso en la entrega del sistema | Planeación Incorrecta del proyecto | Reasignar puestos dentro del equipo del proyecto
RG03 | Económico | Económico | Falta de apoyo económico | Parte del proyecto o el proyecto entero no podrá proseguir o tendrá que buscar otra alternativa económica | Mala administración de los recursos económicos, mala planeación del presupuesto | Renegociación de presupuesto económico extra
RG04 | Ambiental | Ambiental | Desastre Natural | Atraso en la entrega del proyecto | Daños estructurales y trabajadores heridos | Anexar al presupuesto un monto económico por contingencia
RG05 | Organización | Organizacional | Disminución de productividad | Disminución de productividad | Falta de colaboración entre los miembros del equipo en el desarrollo del software | Tomar medidas correctivas: Platicas, llamadas de atencion