## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Información Financiera | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | José Sanchez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Consultas | Poder generar reportes de estados de unidades de la marina y mantenimiento | Administrador
|  |  |  | HU01 | Administrador | Deseo poder generar el reporte de unidades de la marina de la empresa | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | Administrador | Deseo generar el reporte de estado de resultados de unidades de la marina | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU03 | Administrador | Deseo poder generar el reporte de estado de flujo de unidades de la marina | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf | 1 | 20 |  | 2 | Terminado
|  |  |  | HU04 | Administrador | Deseo poder generar el reporte de estado de cambios de las unidades de la marina | Presentar la situación financiera al Director Financiero y CEO | Debe poder exportarse a pdf | 2 | 15 | HU03 | 2 | Terminado
EPIC02 | Administrador del sistema | Poder ingresar nuevos usuarios | Usuarios del sistema
|  |  |  | HU05 | Mantenimiento catalogos | Ingresar al sitema para darle mantenimiento | Administrados | Usuario y contraseña | 1 | 20 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU06 | Modificar registro | Ingresar al sistema para modificar registros de entidades fuertes | Consultas | Usuario y contraseña | 2 | 20 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU07 | capturista | Solo puede ingresar datos que no son catalogos y consulta de las capturas hechas | Administrador | Usuario y contraseña | 1 | 20 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU08 | Consultas | Generar reportes | Administrador | Usuario y contraseña, generar reportes exportables a pdf | 2 | 20 |  | 1 | Terminado
EPIC03 | Mantenimiento de catalogos | Generar catalogos para su mantenimiento | Administrador
|  |  |  | HU09 | Mantenimiento catalogos | Dar mantenimiento a los catalogos | Administrador | Autoirzacion del administrador | 1 | 10 |  | 2 | Terminado
Epic04 | Consultas | Reportes de consultas de unidades, solicitudes y unidades especificas | Administrador
|  |  |  | HU10 | Consultas | Generar reportes de las solicitudes pendientes de las solicitudes pendientes, finalizadas y hechas por sistema | Administrador | Autoirzacion del administrador | 1 | 10 |  | 3 | Terminado
Epic05 | Capturista | Registrar altas de solicitudes de mantenimiento y seguimiento de mantenimiento | Administrador
|  |  |  | HU11 | capturista | Registrar solicitudes de altas de mantenimiento y mantenimiento | Administrador | Documentación de validación en físico | 1 | 10 |  | 3 | Terminado
EPIC06 | Usuarios del sistema | Logearse al sistema | Usuarios del sistema
|  |  |  | HU12 | Usuarios del sistema | Entrar al sistema | Usuarios del sistema | Usuario y oassword | 1 | 20 |  | 3 | Terminado
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 130 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 45 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 40 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")